## Kapsam Dokümanı
Bölüm | Açıklama | Figma→React Örnek İçerik
1. Giriş | Projenin genel tanımı ve vizyonu | Figma tasarımlarının kurallı şekilde React (TypeScript) bileşenlerine dönüştürülmesi; tasarım-tabanlı geliştirme süresini %40 azaltmak
2. Mevcut Durum Analizi | Var olan süreçler ve problemler | Elle dönüştürme uzun sürüyor, pixel-parity hataları, farklı ekiplerde tutarsız component kullanımı, tasarım token’larının koda eksik yansıması
3. İş Hedefleri ve KPI'lar | Başarı tanımı ve ölçümü | Kod üretiminde derleme başarı oranı %95+, PR kabul oranı %80+, pixel parity ≥ %90, geliştirici süresinde %40 azalma
4. Kapsam (Dahil) | Dahil olan sistemler ve veriler | Figma API, design tokens (color/typography/spacing), component mapping sözlüğü, React + TypeScript, Storybook, ESLint/Prettier
5. Kapsam Dışı (Şimdilik) | Şimdilik dahil edilmeyecek konular | Backend iş mantığı, karmaşık domain state (Redux/RTK Query) entegrasyonu, mobil (React Native)
6. Stakeholder Haritası | Rol ve sorumluluklar | Design Lead (token & component sahipliği), FE Lead (UI kit & kod kalitesi), GenAI Eng (prompt & evaluator), DevOps (CI/CD), Security (IP & lisans)
7. Zaman Çizelgesi | Fazlar ve sprint planı | POC (2 sprint) → Pilot (3 sprint) → Production (4–6 sprint); her sprintte altın set (golden set) güncellenecek
8. Riskler ve Varsayımlar | Olası engeller ve varsayımlar | Figma bileşen isimleri tutarsız; tasarım token’ları eksik; mitigasyon: mapping sözlüğü, linter kuralları, tasarım denetimi checklist
9. Başarı Metrikleri | Ölçülecek performans göstergeleri | Build pass %, unit test pass %, pixel parity skoru, Lighthouse a11y ≥ 90, PR review süresi < 24s
10. Gelecek Fazlar | Faz 2 ve sonrası | Responsive varyant desteği (breakpoints), i18n, temalandırma (dark mode), design-to-code ajanları ile otomatik PR açma

## Data İhtiyaçları
Data İhtiyacı | Detaylar | Figma→React Örnek
Veri Kaynağı | Sistem/araç ve erişim biçimi | Figma API (dosyalar, node ağacı), Design Tokens (JSON), Component Library (Figma Components)
Veri Tipi | Metin/görsel/yapılandırılmış | Yapılandırılmış JSON (node’lar, constraints, styles), görseller (export), metin içerik
Veri Hacmi | İlk yükleme ve artış | 100+ component, 20+ sayfa; aylık %10 artış (yeni varyantlar)
Format ve Yapı | Şema/format | Design tokens JSON şeması; component mapping CSV/JSON; kod şablonları (handlebars/ejs)
Metadata | Etiketler ve ek bilgiler | Component category (atoms/molecules/organisms), a11y flags, responsive rules, variant props (size, intent)
Gizlilik & Lisans | KVKK/GDPR/IP | Tasarım telif/marka varlıkları; yalnız kurum içi kullanım; tasarım paylaşımı NDA kapsamında
Erişim Yetkisi | RBAC ve izinler | Design org read-only token; CI/CD’de secret store; üretim repo erişimi onaylı kullanıcılarla sınırlı
Update Frekansı | İnkremantal yenileme | Günlük component taraması; değişen node’lar için delta update; etkilenen kodları yeniden üret
Kalite Kontrol | Data & çıktı doğrulama | Altın set (golden set) karşılaştırma, pixel diff, unit snapshot test, eslint/prettier, TS types check

## Model&Pipeline
Adım | Detay | Araçlar | Çıktı
1) Figma Ingestion | Figma API’den sayfa, component ve style çekimi; tasarım token’larının çıkarımı | Figma API, cron/CI job, Python/Node | Raw JSON + tokens.json + components.json
2) Ön İşleme & Eşleme | Component mapping sözlüğü: Figma→React; variant/props şeması; constraint-to-CSS çevirisi | JSON şema, mapping editor, kurallar | mapping.json, props_schema.json
3) Şablonlama (Templating) | Kod şablonlarından (TSX/CSS) üretim; token ve props enjeksiyonu | Handlebars/EJS, Plop/Hygen | Component.tsx, Component.stories.tsx, styles.(css¦scss)
4) LLM Destekli Dönüşüm | Edge case’lerde layout ve a11y kuralları için LLM yardımı; guardrail ve few-shot örnekler | LLM API, prompt library, guardrails | Düzenlenmiş TSX/CSS, açıklama notları
5) Doğrulama & Test | Type check, eslint/prettier, unit/snapshot, pixel-parity karşılaştırması (golden set) | TypeScript, ESLint, Jest/Testing Library, Playwright/Loki | Test raporları, kalite skoru
6) Storybook & Demo | Bileşenlerin izole önizlemesi; varyant matrislerinin kontrolü | Storybook | Stories, dokümantasyon
7) CI/CD & PR | Otomatik PR açma, review checklist, kalite bariyerleri (build, test, a11y) | GitHub Actions/GitLab CI, code owners | PR, onay ve merge

## Metrikler
Metrik | Tanım | Hedef | Toplama Yöntemi
Build Pass % | Üretilen kodun CI’da derlenme oranı | ≥ 95 | CI pipeline sonucundan
PR Kabul Oranı % | Açılan PR’ların kabul edilme oranı | ≥ 80 | Repo istatistikleri
Pixel Parity Skoru | Tasarım ile render arasındaki görsel benzerlik | ≥ 0.90 | Görüntü fark (SSIM/PSNR)
A11y Puanı | Lighthouse/axe erişilebilirlik skoru | ≥ 90 | Lighthouse/axe raporu
Geliştirici Süresi (saat) | Aynı ekran için manuel dönüşüme göre saat tasarrufu | -%40 | Zaman log’ları
Test Pass % | Unit/snapshot/integration test geçme oranı | ≥ 95 | CI test raporları

## Riskler
Risk | Etki | Mitigasyon | Sahip
Figma component isimleri tutarsız | Mapping hataları, yanlış kod | İsimlendirme rehberi + otomatik linter; mapping sözlüğü review | Design Lead
Eksik/yanlış design tokens | Renk/typography tutarsızlığı | Token audit + tek kaynak (source of truth) | Design Systems
LLM’in yanlış layout üretmesi | UI kırılması | Guardrails, şablon-öncelikli üretim, pixel diff testleri | GenAI Eng
A11y ihlalleri | Uyumsuzluk ve yasal risk | a11y checklist, axe/Lighthouse bariyerleri | FE Lead
Gizlilik/Lisans sorunları | IP ihlali | NDA, kurum içi erişim, asset lisans kontrolü | Legal/Sec

## Zaman Çizelgesi
Faz | Süre | Aktiviteler | Çıktılar
POC | 2 sprint | Altın set (5 component), ingestion + mapping, temel şablonlar | İlk kod üretimi + pixel parity raporu
Pilot | 3 sprint | Varyantlar, a11y, Storybook; CI bariyerleri | PR akışı ve kabul edilen bileşenler
Production | 4–6 sprint | Ölçekleme, delta update, performans optimizasyonu | Stabil pipeline + metrik hedefleri

## Proje Yapısı
Klasör/Dosya | Açıklama
/F2R_Project/01_Business_Case/ | Vizyon, iş değeri ve ROI
Vision_Statement.md
ROI_Analysis.xlsx
/F2R_Project/02_Project_Scope/ | Kapsam, paydaşlar, riskler
Scope_Document.md
Stakeholder_Map.xlsx
Risk_Register.xlsx
/F2R_Project/03_Data/ | Figma ingestion ve token şemaları
Data_Sources.md
Tokens.schema.json
Components.schema.json
/F2R_Project/04_Model_Pipeline/ | Dönüşüm akışı ve şablonlar
mapping.json
props_schema.json
templates/ | TSX/CSS/story şablonları
/F2R_Project/05_Evaluation/ | Altın set ve metrikler
golden_set/ | Örnek tasarım→kod eşleri
metrics_dashboard.xlsx
/F2R_Project/06_Implementation/ | CI/CD, kod kalitesi, Storybook
DevOps_Pipeline.yml
eslint.config.js
storybook/
/F2R_Project/07_Security_Compliance/ | IP, lisans ve erişim politikaları
GDPR_Compliance.md
Access_Control.md

## Assumptions&Limitations
Assumption | Impact | Mitigation | Limitation
Figma API erişimi proje süresince stabil olacak | Ingestion pipeline'ın sürekliliği korunur | API rate limit ve backup token planlaması yapılmalı
Design team component naming convention'a uyacak | Mapping sözlüğü minimum manuel müdahale ile güncel kalır | Weekly design QA toplantısı, otomatik isimlendirme linter kuralları
React component library TypeScript ile standardize edilecek | Kod kalite ve tip güvenliği sağlanır | Strict mode ve TS config CI bariyeri
| Kritik UI'lar manuel QA'dan geçmeli | Golden set testleri, pixel diff zorunlu | LLM edge-case layout'larda %100 başarı sağlamaz
| Demo sırasında placeholder görseller kullanılmalı | Asset repository ve NDA | Figma dosyalarında lisanslı görseller dışarıya açılmaz

## Business KPI
KPI | Tanım | Hedef
Pixel Parity Score | Tasarım ile üretilen React component arasındaki görsel benzerlik | ≥ 0.90
Build Pass Rate | Otomatik üretilen kodun CI/CD pipeline'da hatasız derlenme oranı | ≥ 95%
PR Acceptance Rate | Üretilen kodun review sonrası kabul edilme oranı | ≥ 80%
Developer Time Reduction | Manuel dönüşüme göre geliştirici süresi tasarrufu | ≥ %40 azalma
A11y Compliance Score | Erişilebilirlik standartlarına uyum puanı | ≥ 90
Component Reuse Rate | Otomatik üretilen component'lerin yeniden kullanım oranı | ≥ 70%

## Kapsam Checklist
Madde | Durum
Figma API erişimi ve tokenlar hazır | Pending
Design tokens JSON şeması tanımlandı | Pending
Component mapping sözlüğü oluşturuldu | Pending
React projesi TypeScript strict mode'da açıldı | Pending
CI/CD pipeline konfigüre edildi (build, test, pixel diff) | Pending
Storybook yapılandırıldı ve ilk component eklendi | Pending
Golden set test örnekleri oluşturuldu | Pending
Erişilebilirlik checklist'i tamamlandı | Pending
Legal & security onayları alındı | Pending
Pilot faz için minimum 10 component seçildi | Pending

## UseCase_Objective
Use-Case ve Business Objective
**Use-Case Detayları:** Figma tasarımlarının manuel olarak React bileşenlerine dönüştürülmesi süreci uzun zaman almakta, ekipler arasında UI tutarsızlıklarına ve tekrarlanan iş yüküne sebep olmaktadır. Bu proje, Figma API üzerinden alınan tasarımları otomatik olarak React + TypeScript koduna dönüştürmeyi hedefler. Böylece tasarım ve kod arasında kesintisiz bir senkronizasyon sağlanır, geliştirme süresi kısalır ve bakım maliyetleri düşer.
**Business Objective:** Projenin amacı, ürün geliştirme sürecindeki tasarım → kod dönüşümünü otomatikleştirerek piyasaya çıkış süresini hızlandırmak, kaliteyi artırmak ve ekipler arası iş birliğini güçlendirmektir. Bu sayede manuel UI dönüşümünden kaynaklanan hata oranı azaltılacak, geliştirici ekiplerin daha stratejik görevlere odaklanması sağlanacaktır. Uzun vadede, kurumsal ölçekte tekrar kullanılabilir, standartlara uygun ve erişilebilir UI component kütüphanesi oluşturulacaktır.