## Kapsam Dokümanı
Bölüm | Açıklama | Figma→React Örnek İçerik
1. Giriş | Projenin genel tanımı ve vizyonu | Figma tasarımlarının kurallı şekilde React (TypeScript) bileşenlerine dönüştürülmesi; tasarım-tabanlı geliştirme süresini %40 azaltmak
2. Mevcut Durum Analizi | Var olan süreçler ve problemler | Elle dönüştürme uzun sürüyor, pixel-parity hataları, farklı ekiplerde tutarsız component kullanımı, tasarım token’larının koda eksik yansıması
3. İş Hedefleri ve KPI'lar | Başarı tanımı ve ölçümü | Kod üretiminde derleme başarı oranı %95+, PR kabul oranı %80+, pixel parity ≥ %90, geliştirici süresinde %40 azalma
4. Kapsam (Dahil) | Dahil olan sistemler ve veriler | Figma API, design tokens (color/typography/spacing), component mapping sözlüğü, React + TypeScript, Storybook, ESLint/Prettier
5. Kapsam Dışı (Şimdilik) | Şimdilik dahil edilmeyecek konular | Backend iş mantığı, karmaşık domain state (Redux/RTK Query) entegrasyonu, mobil (React Native)
6. Stakeholder Haritası | Rol ve sorumluluklar | Design Lead (token & component sahipliği), FE Lead (UI kit & kod kalitesi), GenAI Eng (prompt & evaluator), DevOps (CI/CD), Security (IP & lisans)
7. Zaman Çizelgesi | Fazlar ve sprint planı | POC (2 sprint) → Pilot (3 sprint) → Production (4–6 sprint); her sprintte altın set (golden set) güncellenecek
8. Riskler ve Varsayımlar | Olası engeller ve varsayımlar | Figma bileşen isimleri tutarsız; tasarım token’ları eksik; mitigasyon: mapping sözlüğü, linter kuralları, tasarım denetimi checklist
9. Başarı Metrikleri | Ölçülecek performans göstergeleri | Build pass %, unit test pass %, pixel parity skoru, Lighthouse a11y ≥ 90, PR review süresi < 24s
10. Gelecek Fazlar | Faz 2 ve sonrası | Responsive varyant desteği (breakpoints), i18n, temalandırma (dark mode), design-to-code ajanları ile otomatik PR açma

## Data İhtiyaçları
Data İhtiyacı | Detaylar | Figma→React Örnek
Veri Kaynağı | Sistem/araç ve erişim biçimi | Figma API (dosyalar, node ağacı), Design Tokens (JSON), Component Library (Figma Components)
Veri Tipi | Metin/görsel/yapılandırılmış | Yapılandırılmış JSON (node’lar, constraints, styles), görseller (export), metin içerik
Veri Hacmi | İlk yükleme ve artış | 100+ component, 20+ sayfa; aylık %10 artış (yeni varyantlar)
Format ve Yapı | Şema/format | Design tokens JSON şeması; component mapping CSV/JSON; kod şablonları (handlebars/ejs)
Metadata | Etiketler ve ek bilgiler | Component category (atoms/molecules/organisms), a11y flags, responsive rules, variant props (size, intent)
Gizlilik & Lisans | KVKK/GDPR/IP | Tasarım telif/marka varlıkları; yalnız kurum içi kullanım; tasarım paylaşımı NDA kapsamında
Erişim Yetkisi | RBAC ve izinler | Design org read-only token; CI/CD’de secret store; üretim repo erişimi onaylı kullanıcılarla sınırlı
Update Frekansı | İnkremantal yenileme | Günlük component taraması; değişen node’lar için delta update; etkilenen kodları yeniden üret
Kalite Kontrol | Data & çıktı doğrulama | Altın set (golden set) karşılaştırma, pixel diff, unit snapshot test, eslint/prettier, TS types check

## Model&Pipeline
Adım | Detay | Araçlar | Çıktı
1) Figma Ingestion | Figma API’den sayfa, component ve style çekimi; tasarım token’larının çıkarımı | Figma API, cron/CI job, Python/Node | Raw JSON + tokens.json + components.json
2) Ön İşleme & Eşleme | Component mapping sözlüğü: Figma→React; variant/props şeması; constraint-to-CSS çevirisi | JSON şema, mapping editor, kurallar | mapping.json, props_schema.json
3) Şablonlama (Templating) | Kod şablonlarından (TSX/CSS) üretim; token ve props enjeksiyonu | Handlebars/EJS, Plop/Hygen | Component.tsx, Component.stories.tsx, styles.(css¦scss)
4) LLM Destekli Dönüşüm | Edge case’lerde layout ve a11y kuralları için LLM yardımı; guardrail ve few-shot örnekler | LLM API, prompt library, guardrails | Düzenlenmiş TSX/CSS, açıklama notları
5) Doğrulama & Test | Type check, eslint/prettier, unit/snapshot, pixel-parity karşılaştırması (golden set) | TypeScript, ESLint, Jest/Testing Library, Playwright/Loki | Test raporları, kalite skoru
6) Storybook & Demo | Bileşenlerin izole önizlemesi; varyant matrislerinin kontrolü | Storybook | Stories, dokümantasyon
7) CI/CD & PR | Otomatik PR açma, review checklist, kalite bariyerleri (build, test, a11y) | GitHub Actions/GitLab CI, code owners | PR, onay ve merge

## Metrikler
Metrik | Tanım | Hedef | Toplama Yöntemi
Build Pass % | Üretilen kodun CI’da derlenme oranı | ≥ 95 | CI pipeline sonucundan
PR Kabul Oranı % | Açılan PR’ların kabul edilme oranı | ≥ 80 | Repo istatistikleri
Pixel Parity Skoru | Tasarım ile render arasındaki görsel benzerlik | ≥ 0.90 | Görüntü fark (SSIM/PSNR)
A11y Puanı | Lighthouse/axe erişilebilirlik skoru | ≥ 90 | Lighthouse/axe raporu
Geliştirici Süresi (saat) | Aynı ekran için manuel dönüşüme göre saat tasarrufu | -%40 | Zaman log’ları
Test Pass % | Unit/snapshot/integration test geçme oranı | ≥ 95 | CI test raporları

## Riskler
Risk | Etki | Mitigasyon | Sahip
Figma component isimleri tutarsız | Mapping hataları, yanlış kod | İsimlendirme rehberi + otomatik linter; mapping sözlüğü review | Design Lead
Eksik/yanlış design tokens | Renk/typography tutarsızlığı | Token audit + tek kaynak (source of truth) | Design Systems
LLM’in yanlış layout üretmesi | UI kırılması | Guardrails, şablon-öncelikli üretim, pixel diff testleri | GenAI Eng
A11y ihlalleri | Uyumsuzluk ve yasal risk | a11y checklist, axe/Lighthouse bariyerleri | FE Lead
Gizlilik/Lisans sorunları | IP ihlali | NDA, kurum içi erişim, asset lisans kontrolü | Legal/Sec

## Zaman Çizelgesi
Faz | Süre | Aktiviteler | Çıktılar
POC | 2 sprint | Altın set (5 component), ingestion + mapping, temel şablonlar | İlk kod üretimi + pixel parity raporu
Pilot | 3 sprint | Varyantlar, a11y, Storybook; CI bariyerleri | PR akışı ve kabul edilen bileşenler
Production | 4–6 sprint | Ölçekleme, delta update, performans optimizasyonu | Stabil pipeline + metrik hedefleri

## Proje Yapısı
Klasör/Dosya | Açıklama
/F2R_Project/01_Business_Case/ | Vizyon, iş değeri ve ROI
Vision_Statement.md
ROI_Analysis.xlsx
/F2R_Project/02_Project_Scope/ | Kapsam, paydaşlar, riskler
Scope_Document.md
Stakeholder_Map.xlsx
Risk_Register.xlsx
/F2R_Project/03_Data/ | Figma ingestion ve token şemaları
Data_Sources.md
Tokens.schema.json
Components.schema.json
/F2R_Project/04_Model_Pipeline/ | Dönüşüm akışı ve şablonlar
mapping.json
props_schema.json
templates/ | TSX/CSS/story şablonları
/F2R_Project/05_Evaluation/ | Altın set ve metrikler
golden_set/ | Örnek tasarım→kod eşleri
metrics_dashboard.xlsx
/F2R_Project/06_Implementation/ | CI/CD, kod kalitesi, Storybook
DevOps_Pipeline.yml
eslint.config.js
storybook/
/F2R_Project/07_Security_Compliance/ | IP, lisans ve erişim politikaları
GDPR_Compliance.md
Access_Control.md